Утверждаю:

Начальник управления

образования

___________  Н.К.Бельды

______________________

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

МАДОУ «Детский сад с. Верхний Нерген»  на 2020 год.

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименования мероприятия по устранению недостатков выявленных в входе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков |  | Фактический срок реализации |
| - Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |
| Привести в соответствие информацию о деятельности организации на официальном сайте организации: Сведения о структурных подразделений, о доступе к информационным системам и ИТ сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам года; | Наполнение и обновление сайта организации информацией Повышение качества содержания информации на сайте учреждения Размещение сведений о структурных подразделений на сайте доступе к информационным системам и ИТ сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам года; | До 29.02. 2020г. | Администратор сайта учреждения: Оненко. Р.В. | Размещение достоверной и необходимой информации на сайте учреждения. | До 29.02.2020г. |  |
| Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг: - Раздел « Часто задаваемые вопросы» -обеспечить техническую возможность выражения получателям услуг мнения о качестве условий оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё) | Изменение интерфейса сайта, добавления новых разделов, отражающих деятельность учреждения. | До 29.02.2020г. | Администратор сайта учреждения: Оненко Р.В. | Размещение на сайте механизмов обратной связи: раздела «Часто задаваемые вопросы». Размещение на сайте анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё) | До 29.02.2020г. |  |
| - Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствуют пандусы при входе на группы | Оборудовать входные группы пандусами | 2020г. | Заведующая: Ходжер. А.Л. |  | 2020 |  |
| Нет выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Обратится в администрацию поселения с ходатайством о выделении площадки для автотранспортных средств инвалидов. | До 2023г. | Заведующая: Ходжер. А.Л. |  | 2020г |  |
| Нет специальных кресел-колясок | Приобрести специальные кресла-коляски | До 2023г. | Заведующая: Ходжер. А.Л. |  | До 2023г. |  |
| Нет специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Оборудовать санитарно-гигиеническое помещение( провести замеры ширины дверей, коридоров и т.д. приобрести различные материалы для ремонта) | До 2023г. | Заведующая: Ходжер. А.Л. |  | До 2023 г. |  |
| Дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию | Приобрести для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию | До 2023г. | Заведующая: Ходжер. А.Л. |  | 2023г |  |
| Дублировать надписи знаками, выполненными рельефно- точечным шрифтом Брайля | Приобрести надписи знаками, выполненными рельефно- точечным шрифтом Брайля | До 2023г. | Заведующая: Ходжер. А.Л. |  | 2023 |  |
| Предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчик) | Предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика | До 2023г. | Заведующая: Ходжер. А.Л. |  | 2023 |  |
| - Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение первичного контакта и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в ОУ до 100%; Использование дистанционных форм взаимодействия до 100% | Повышение профессионализма педагогов и всего персонала ОУ Мероприятия по обеспечению и созданию условий для психологической безопасности и комфортности в учреждении, | Постоянно 2020г. | Заведующая Ходжер А.Л. | Консультации, информационные беседы, собрания, своевременное прохождение педагогами курсов повышения квалификации. | 2020 |  |
| - Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| Довести долю участников образовательных отношений, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственниками знакомым до 100% Довести долю участников образовательных отношений, удовлетворенных удобством графика работы образовательной организации до 100% \ Довести долю участников образовательных отношений, удовлетворенных в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации, до 100% | Создание благоприятных условий для общения с родителями Мероприятия, направленные на реализацию образовательных программ в соответствии с ФГОС. Удовлетворенность родителями качеством предоставленной услуги. (рост показателя до 100% | 2020г Постоянно | Заведующая Ходжер А.Л. | Дни открытых дверей, посещение занятий, участие в праздниках, конкурсах, субботниках проведение информационных бесед, консультаций Повышение уровня индивидуального развития детей в соответствии ФГОС ДО | 2020 |  |

Исполнитель  / Заведующий                                А.Л.Ходжер